现代职业教育质量提升计划专项资金（职业院校教师素质提升奖补资金）  2025年度绩效自评报告

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）中央及省级资金与绩效目标下达情况

根据广东省财政厅《关于告知2025年现代职业教育质量提升计划资金预算编列情况的函》（粤财科教函〔2024〕20号）文件批复，中央财政下达我校现代职业教育质量提升计划专项资金（职业院校教师素质提升计划方向）749.476万元。结合省级现代职业教育质量提升工作要求，省级相关部门明确我校本年度绩效目标为：举办18期中高职院校教师国家级培训班，完成645名中高职院校教师培训任务，全面提升参训教师专业素养、教学能力和实践能力，助力广东省现代职业教育高质量发展。

## （二）校内资金安排与绩效目标分解情况

我校高度重视该专项资金使用与绩效目标落实工作，成立由继续教育学院牵头，二级学院、财务处、人力资源部协同配合的工作小组，明确各部门职责分工。校内严格按照中央及省级资金管理要求，将749.476万元专项资金全额统筹用于18期国培项目实施，无截留、挤占、挪用等情况。同时，将省级下达的总体绩效目标分解至各培训项目，明确每个培训班的计划人数、培训天数、培训内容、实施时间及资金使用标准，确保绩效目标层层落地、责任到人。

截至2026年1月底，专项资金累计支出681.449万元，支出率为90.9%；实际开展培训班17期，完成培训659人，参训率达102.17%，整体推进情况良好，为绩效目标全面完成奠定坚实基础。

2025年国培项目执行情况简表：

| 序号 | 年份 | 类别 | 培训班名称 | 计划人数 | 参训人数 | 培训天数 | 开班时间 | 批复金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 国培中职 | 25年中职汽车专业群教师课程实施能力提升 | 40 | 40 | 14 | 2025年7月7日至7月20日 | 308000 |
| 2 | 2025 | 国培中职 | 25年中职轻工纺织类教师课程实施能力提升 | 40 | 40 | 14 | 2025年7月6日至7月12日 | 308000 |
| 3 | 2025 | 国培中职 | 25年AIGC中职心理危机预警技巧与实务 | 40 | 45 | 14+18学时 | 2025年6月30日至7月13日 | 310880 |
| 4 | 2025 | 国培中职 | 25年中职学校专业带头人高端访学研修班 | 30 | 30 | 28 | 2025年5月18日-5月24日； 2025年6月22日-6月28日； 2025年7月7日-7月13日； 2025年8月3日-8月9日。 | 462000 |
| 5 | 2025 | 国培中职 | 25年中职酒店管理专业带头人素质提升培训 | 30 | 30 | 28 | 2025年7月1日至7月28 日 | 462000 |
| 6 | 2025 | 国培中职 | 25年教育家精神-中职书记校长高级研修班 | 30 | 36 | 14 | 2025年6月22日至6月28日； 2025年10月26日至11月1日 | 231000 |
| 7 | 2025 | 国培中职 | 25年中职北斗物流管理青年教师企业实践班 | 30 | 30 | 28 | 2025年6月19日至7月16日 | 462000 |
| 8 | 2025 | 国培中职 | 25年产教科模式中职教学创新团队建设研修 | 50 | 50 | 10 | 2025年7月11日至7月20日 | 275000 |
| 9 | 2025 | 国培中职 | 25年中职心理队伍工作素养提升培训班 | 50 | 52 | 10 | 2025年6月24日至7月3日 | 275000 |
| 10 | 2025 | 国培高职 | 25年高职园林专业教师课程实施能力提升班 | 40 | 40 | 14 | 2025年7月12日至7月25日 | 308000 |
| 11 | 2025 | 国培高职 | 25年高职产教科赛融合导向式课程设计开发 | 40 | 40 | 14 | 2025年6月15日至6月28日 | 308000 |
| 12 | 2025 | 国培高职 | 25年AI赋能高职英语教师教学能力提升班 | 40 | 41 | 14+18学时 | 2025年7月9日至 7月17日；2025年8月20日至8月25日 | 310880 |
| 13 | 2025 | 国培高职 | 25年中高职名师工作室主持人德国职教高研 | 25 | 24 | 21 | 2025年11月23日至12月13日 | 2000000 |
| 14 | 2025 | 国培高职 | 25年高职生物化工专业青年教师校企研修班 | 30 | 30 | 28 | 2025年5月26日至5月30日； 2025年7月15日至8月1日； 2025年8月20日至8月24日。 | 462000 |
| 15 | 2025 | 国培高职 | 25年高职AIGC文创产品企业实践班 | 30 | 30 | 28 | 2025年7月5日至8月2日 | 462000 |
| 16 | 2025 | 国培高职 | 25年高职产教融合创新实践高级研修班 | 50 | 49 | 10 | 2025年6月10日至6月19日 | 275000 |
| 17 | 2025 | 国培高职 | 25年高职辅导员职业素养与实战技能提升班 | 50 | 52 | 10 | 2025年7月7日至7月16日 | 275000 |
| 18 | 2025 | 国培中职 | 25年粤东西北校地对接培训项目-茂名 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 645 | 659 |  |  | 7494760 |

2025年，在广东省教育厅、广东省职业院校教师素质提高项目管理办公室的指导下，我校继续教育学院、各二级学院及联合申报单位通力配合、协同发力，规范推进各项培训项目实施，较为圆满地完成了本年度大部分师资培训任务。

# 二、绩效情况分析

## （一）资金投入情况分析

我校严格遵循财政专项资金“专款专用、专款专账、全程管控”原则，坚守财政培训项目无盈余的核心要求，将中央下达的749.476万元专项资金全额用于职业院校教师素质提升培训相关支出，无闲置、挪用、截留资金等违规情况。

资金投入管控方面，建立“多层级审批、多部门监管”机制，所有培训项目资金支出均严格按照层级审批流程执行，各项开支均符合经财务审批的预算标准及我校《对外职业师资管理办法》等相关规定。其中，人员经费发放需经项目负责人签字、学院领导审核盖章后，由继续教育学院、人力资源部、业务主管校级领导依次审核发放标准合规性，确认无误后提交学校财务处统一发放；办学经费报销由学校财务部门依据合作协议、合法有效发票据实审核支付，确保资金支出合规、透明。

资金执行进度方面，截至2026年1月底，专项资金累计支出681.449万元，结余资金68.027万元，资金支出率为90.9%。结余资金主要系部分培训项目尚未完成最终报销销账，并非资金闲置。

结余资金处置计划：2025年国培项目未支出的结余资金，将严格按照培训项目预算，持续推进相关报销销账工作；若部分项目办班成本已全部支出完毕后仍有结余，我校将按规定申请结余资金盘活结转，全部用于2025年国培项目后续收尾工作及补充培训相关支出，确保在不改变培训任务、不降低培训标准、不调整绩效指标的前提下，最大限度提高资金使用率，力争实现资金支出率100%。

## （二）资金管理情况分析

### 1. 资金分配与下达（拨付）

根据广东省财政厅《关于告知2025年现代职业教育质量提升计划资金预算编列情况的函》（粤财科教函〔2024〕20号）文件要求，中央财政明确下达我校749.476万元专项资金，专项用于职业院校教师素质提升计划。校内接到资金批复后，第一时间完成资金预算分解，结合18期培训项目的规模、时长、内容难度等因素，科学核定每个项目的批复金额，明确资金拨付时限和流程，确保资金及时足额到位，保障培训项目顺利开班。

### 2. 资金使用

专项资金使用严格遵循“专款专用、合规高效”原则，主要用于培训师资课酬、学员食宿补贴、培训资料印制、场地租赁、设备购置、校外实践合作等与培训直接相关的支出，无超范围、超标准支出情况。截至2026年1月底，已支出专项资金681.449万元，支出率90.9%，资金使用及时、规范，大部分资金已落实到具体培训项目，有效保障了17期培训班的顺利实施。

### 3. 执行情况

我校本年度计划开展国培项目18期、培训教师645人；实际开展培训17期、培训教师659人，培训班完成率94.44%，参训率102.17%，超额完成培训人数目标，未完成的1期培训班（茂名地区校地对接项目）具体情况及原因详见本报告第三部分。整体来看，我校在培训项目执行过程中，组织有序、推进有力，能够严格按照既定计划开展培训活动，超额完成参训人数目标，体现了良好的执行能力。

### 4. 预算绩效管理

我校高度重视预算绩效管理工作，将绩效理念贯穿于资金使用、项目实施全过程。一是事前绩效管控，在项目申报阶段，结合培训需求科学编制预算，明确绩效目标，确保预算编制与绩效目标高度匹配；二是事中绩效监控，建立绩效动态监控机制，定期对各培训项目的预算执行进度、绩效目标完成情况进行排查，及时发现并解决预算执行过程中存在的问题；三是事后绩效评价，培训项目结束后，逐一对照绩效目标开展自查自评，重点分析培训班完成率、参训率、学员满意度等指标完成情况，对超额完成的部分进行全面评估，总结经验做法，优化后续培训安排，确保资金使用效益最大化。同时，针对资金支出率尚未达到100%的问题，已制定专项推进计划，加快结余资金报销销账进度。

### 5. 支出责任履行

我校切实履行专项资金支出主体责任，成立专项资金管理工作小组，明确财务处、继续教育学院、二级学院的支出责任，层层压实责任、层层传导压力。财务处负责资金审核、拨付和监管，确保资金支出合规；继续教育学院负责培训项目实施和资金使用统筹，确保资金按预算落实到具体项目；各二级学院负责具体培训环节的资金使用，确保资金使用贴合培训需求。从执行数据来看，我校已使用90.9%的专项资金用于开展培训活动，切实履行了资金使用主体责任；针对剩余10%的结余资金，已明确责任分工和推进时限，确保严格按照规定使用完毕，全面履行支出责任。

2025年职业院校素质提高计划国家级培训项目实施情况简表：

| 序号 | 项目名称 | 计划人数 | 实际人数 | 参训率 | 结业人数 | 满意率 | 项目批复预算（元） | 项目实际支出金额（元） | 项目余额（元） | 资金使用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25年中职汽车专业群教师课程实施能力提升 | 40 | 40 | 100.00% | 40 | 98.65% | 308,000.00 | 305,616.86 | 2,383.14 | 99.23% |
| 2 | 25年中职轻工纺织类教师课程实施能力提升 | 40 | 40 | 100.00% | 40 | 98.00% | 308,000.00 | 297,293.00 | 10,707.00 | 96.52% |
| 3 | 25年AIGC中职心理危机预警技巧与实务 | 40 | 45 | 112.50% | 45 | 95.73 | 310,880.00 | 295,356.66 | 15,523.34 | 95.01% |
| 4 | 25年中职学校专业带头人高端访学研修班 | 30 | 30 | 100.00% | 30 | 99.45% | 462,000.00 | 452,937.10 | 9,062.90 | 98.04% |
| 5 | 25年中职酒店管理专业带头人素质提升培训 | 30 | 30 | 100.00% | 30 | 98.43% | 462,000.00 | 439,565.94 | 22,434.06 | 95.14% |
| 6 | 25年教育家精神-中职书记校长高级研修班 | 30 | 36 | 120.00% | 36 | 97.19% | 231,000.00 | 206,358.61 | 24,641.39 | 89.33% |
| 7 | 25年中职北斗物流管理青年教师企业实践班 | 30 | 30 | 100.00% | 30 | 99.6% | 462,000.00 | 432,266.00 | 29,734.00 | 93.56% |
| 8 | 25年产教科模式中职教学创新团队建设研修 | 50 | 50 | 100.00% | 50 | 98.16% | 275,000.00 | 252,407.78 | 22,592.22 | 91.78% |
| 9 | 25年中职心理队伍工作素养提升培训班 | 50 | 52 | 104.00% | 52 | 91.69% | 275,000.00 | 90,345.74 | 184,654.26 | 32.85% |
| 10 | 25年高职园林专业教师课程实施能力提升班 | 40 | 40 | 100.00% | 40 | 99.92% | 307,952.00 | 307,952.00 | 0.00 | 100.00% |
| 11 | 25年高职产教科赛融合导向式课程设计开发 | 40 | 40 | 100.00% | 40 | 98.85% | 308,000.00 | 274,000.34 | 33,999.66 | 88.96% |
| 12 | 25年AI赋能高职英语教师教学能力提升班 | 40 | 41 | 102.50% | 41 | 96.78% | 310,880.00 | 271,055.56 | 39,824.44 | 87.19% |
| 13 | 25年中高职名师工作室主持人德国职教高研 | 25 | 24 | 96.00% | 24 | 96.38% | 2,000,000.00 | 1,877,190.39 | 122,809.61 | 93.86% |
| 14 | 25年高职生物化工专业青年教师校企研修班 | 30 | 30 | 100.00% | 30 | 97.37% | 462,000.00 | 412,997.02 | 49,002.98 | 89.39% |
| 15 | 25年高职AIGC文创产品企业实践班 | 30 | 30 | 100.00% | 30 | 90.17% | 462,000.00 | 423,830.20 | 38,169.80 | 91.74% |
| 16 | 25年高职产教融合创新实践高级研修班 | 50 | 49 | 98.00% | 49 | 98.45% | 275,000.00 | 228,006.55 | 46,993.45 | 82.91% |
| 17 | 25年高职辅导员职业素养与实战技能提升班 | 50 | 52 | 104.00% | 52 | 97.10% | 275,000.00 | 247,309.88 | 27,690.12 | 89.93% |
| 18 | 25年粤东西北校地对接培训项目-茂名 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 7494712.00 | 6814489.63 | 680222.37 | 90.92% |

综上，我校2025年国培项目专项资金管理规范、使用合规，资金执行进度整体良好，能够有效保障培训项目实施和绩效目标推进。同时，针对资金支出率未达100%部分项目资金使用率偏低等问题，已启动专项整改，确保资金使用效益全面发挥。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

2025年，我校紧紧围绕省级下达的现代职业教育质量提升计划专项资金总体绩效目标，聚焦职业院校教师素质提升核心任务，扎实推进各项国培项目实施，总体绩效目标完成情况良好，具体对照分析如下：

1.  培训项目完成情况：计划举办18期国培培训班，实际完成17期，培训班完成率94.44%；未完成的1期为茂名地区校地对接项目，系因财政资金收回导致未能开班，具体原因详见第三部分。

2.  参训人数完成情况：计划培训中高职院校教师645人，实际培训659人，参训率102.17%，超额完成14人，超额完成率2.17%，充分满足了中高职院校教师的培训需求。

3.  培训质量完成情况：所有完成的17期培训班均严格按照培训方案开展教学活动，培训内容贴合中高职院校教师岗位需求，注重理论与实践结合，参训教师结业率达100%，有效提升了参训教师的专业素养和教学能力。

4.  满意度完成情况：通过问卷调查、座谈访谈等方式收集参训教师及送培单位反馈，2025年国培项目学员满意度平均值达94%，送培单位满意度达90%以上，远超80%的基本目标要求，体现了培训工作的高质量和认可度。

5.  培训进度完成情况：按照上级文件要求，2025年国培项目计划于2026年1月31日前完成，我校实际按期完成17期培训班，按期完成率94.44%（原表述90.12%予以修正，结合17/18计算得出），整体进度符合上级要求。

总体来看，我校2025年现代职业教育质量提升计划专项资金总体绩效目标完成情况优良，超额完成参训人数、学员满意度等核心指标，有效发挥了专项资金的导向作用，为广东省中高职院校教师队伍建设和现代职业教育高质量发展提供了有力支撑。

## （四）绩效指标完成情况分析

结合省级下达的绩效目标，我校针对各三级绩效指标，逐一对照全年实际完成情况进行分析，所有指标均达到或超额完成既定目标，具体如下：

1.  教师国家级培训任务完成率：目标值≥90%，实际完成率94.44%，超额完成目标。我校严格按照计划推进国培项目实施，除1期因资金收回未开班外，其余17期均顺利完成，体现了较强的项目执行能力。

2.  中高职教师协同研修任务完成率：目标值＞90%，实际完成率＞90%，按计划完成指标任务。我校统筹推进中职、高职教师培训项目，注重中高职教师协同研修，搭建交流平台，有效提升了中高职教师的协同教学能力。

3.  教师企业实践任务完成率：目标值＞90%，实际完成率＞90%，按计划完成指标任务。在多个培训项目中设置企业实践环节，组织参训教师深入行业企业开展实地学习、实践锻炼，提升教师实践教学能力，实践任务完成质量较高。

4.  教师培训基地建设支持服务能力建设：目标为“持续完善”，实际完成情况为“持续完善，完成10个基地建设”，超额完成培训指标任务。我校以国培项目实施为契机，不断完善教师培训基地硬件设施和软件服务，优化培训场地、教学设备等条件，新增10个培训基地，进一步提升了基地的支持服务能力和培训承接水平。

5.  本年度完成培训任务比例：目标值≥90%，实际完成率94.44%，按计划且超额完成指标任务。全年实际完成17期培训班，超额完成参训人数目标，培训任务推进有序、完成质量优良。

6.  资金使用到位率：目标值≥90%，实际完成率90.9%，按计划完成指标任务。截至2026年1月底，专项资金支出率达90.9%，剩余资金将按计划完成报销销账，资金使用到位情况良好。

7.  带动地方开展省级及以下专兼职教师培训规模：目标为“持续扩大”，实际完成情况为“持续扩大规模”，按计划完成指标任务。我校以国培项目为引领，分享培训经验、输出培训资源，带动地方院校开展省级及以下专兼职教师培训，培训覆盖面和规模持续扩大。

8.  带动派出单位师资技能水平：目标为“逐步提升”，实际完成情况为“逐步提升”，按计划完成指标任务。通过系统培训，参训教师专业技能和教学能力得到显著提升，返回工作岗位后充分发挥示范引领作用，有效带动所在学校师资技能水平整体提升。

9.  教师培训（企业实践）匿名评估满意度：目标值≥80%，实际完成率≥94%，超额完成培训指标任务。通过匿名问卷调查收集参训教师反馈，培训内容、师资水平、组织管理等方面满意度均达94%以上，远超目标要求。

10. 参训教师所在学校反馈满意度：目标值≥80%，实际完成率≥90%，超额完成培训指标任务。通过函询、座谈等方式收集参训教师所在学校反馈，对培训效果、参训教师能力提升等方面认可度较高，满意度达90%以上。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年，我校现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标整体完成情况优良，但存在1期国培项目未按期开班、部分项目资金使用率偏低等问题，导致部分绩效指标未能完全达到最优水平。现将偏离绩效目标的问题、原因及下一步改进措施详细分析如下：

## （一）存在的主要问题

### 1.  部分培训项目未按期开班

2025年茂名地区校地对接项目具体为“2025年茂名地区校地对接培训项目-广东省中等职业技术学校研训骨干教师高级研修班”，该项目为2025年国培二批项目，相关实施过程中存在未按期开班的主要问题。

具体原因分析如下：为落实上级单位广东省财政厅关于财政资金统筹规划与合理使用的相关要求，该项目原本批复的91.9092万元专项资金，计划专项用于2025年茂名地区校地对接项目的各项培训相关支出。后因财政资金总体规划调整，该笔批复专项资金被收回至国库，统筹用于其他相关工作，进而导致项目失去资金支撑，无法按原计划按期开班。

相关项目详细信息如下：

| 序号 | 年份 | 类别 | 培训班名称 | 计划人数 | 参训人数 | 参训率 | 培训天数 | 项目负责人 | 批复金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 国培二批（中职） | 25年茂名地区校地对接项目-广东省中等职业技术学校研修班 | 200 | 0 | 0% | 0 | 无 | 91.9092（已全部收回） |

### 2.  部分项目资金使用率偏低

从资金执行情况来看，部分培训项目资金使用率偏低，其中“25年中职心理队伍工作素养提升培训班”资金使用率仅为32.85%，“25年高职产教融合创新实践高级研修班”资金使用率为82.91%，“25年AI赋能高职英语教师教学能力提升班”资金使用率为87.19%，低于整体资金支出率90.9%的水平，导致专项资金使用效益未能充分发挥。

### 3.  预算绩效管理精细化程度不足

虽然我校建立了预算绩效管理机制，但在部分培训项目中，预算编制与实际培训需求的匹配度仍有提升空间

（二）下一步改进措施

1. 强化项目统筹管控，防范开班风险

针对部分项目未按期开班的问题，一是加强与上级财政、教育主管部门的常态化沟通对接，及时掌握财政资金规划调整、项目审批等相关政策动态，提前预判项目实施风险，避免因政策变动、资金调整导致项目无法按期推进。二是优化项目立项与筹备流程，对国培二批等各类培训项目，提前启动开班筹备工作，明确项目负责人、筹备时限和工作节点，同步做好资金使用预案，若出现资金调整等特殊情况，第一时间制定备选方案，最大限度降低项目停滞风险。三是建立项目台账管理制度，对所有培训项目实行“一人一档、全程跟踪”，定期核查项目筹备、开班推进、资金使用等情况，及时发现并解决实施过程中的问题，确保项目按计划落地。

2. 优化资金使用管理，提升资金使用效益

针对部分项目资金使用率偏低的问题，一是开展专项排查整改，对资金使用率低于90%的项目逐一分析原因，重点核查“25年中职心理队伍工作素养提升培训班”等使用率偏低项目的资金支出明细，梳理未支出资金的具体原因，制定专项支出推进计划，加快报销销账进度，确保结余资金尽快合规使用到位。二是规范资金使用流程，进一步细化培训项目资金支出标准，明确师资课酬、食宿补贴、场地租赁等各项支出的审批节点和拨付时限，加强多部门协同审核，确保资金使用合规、高效。三是建立资金使用动态监控机制，定期通报各项目资金执行进度，对资金使用滞后的项目进行约谈提醒，督促项目负责人加快资金支出，充分发挥专项资金的使用效益。

3. 提升预算绩效管理精细化水平，强化预算与需求匹配

针对预算绩效管理精细化不足的问题，一是完善预算编制机制，在项目申报阶段，组织专业人员深入调研培训需求，结合培训人数、时长、课程难度、校外实践安排等实际情况，科学测算各项支出，精准编制项目预算，确保预算编制与实际培训需求高度匹配，避免预算偏高或偏低导致资金浪费或使用不足。二是加强预算执行全过程管理，将预算指标分解到具体培训环节和责任人，定期开展预算执行情况自查，及时调整预算执行偏差，确保预算执行与项目推进同步。三是建立预算绩效评价反馈机制，培训项目结束后，对预算执行情况、资金使用效益进行全面评价，总结经验教训，将评价结果运用到后续项目预算编制中，持续提升预算绩效管理的精细化、规范化水平。

4. 健全长效管理机制，巩固整改成效

结合本次自评发现的问题，进一步完善我校现代职业教育质量提升计划专项资金管理、培训项目实施等相关制度，明确各部门、各环节的职责分工，形成“事前统筹、事中管控、事后评价”的全流程管理体系。同时，加强业务培训，提升项目负责人、财务人员的专业能力，规范项目实施和资金使用流程，定期开展自查自纠，及时堵塞管理漏洞，确保各项绩效目标全面达成，推动我校师资培训工作高质量发展。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效拟应用于我校基地的各类培训体系建设中，如课程体系、项目体系、师资库建设体系、服务体系、效果跟踪体系等方面。对标绩效指标中的先进要求，查找不足，全面提升师资培训基地的各项业务能力水平。

我基地将进行各项指标与实际工作进行对比分析，可对近三年的绩效考核和自评有比较，对未来两年提供有效参考价值。

我基地将在财务部门及继教院的统筹协调下开展，结合项目开展情况和资金使用情况开展自查自评，同时在绩效自评过程中发现管理上的漏洞，及时补缺。

拟向全校挂网公布。

- 其他需要说明的问题

无。