
广东轻工职业技术学院大学生创新创业

训练计划项目结题验收报告书

项目名称： “金刚采水器”的创新研发与市场推广
项目负责人：      林雅静                     
项目组成员：   麦小川，黄伟杰                

指导老师：       王巧云，万军明              

填表日期：      2017.10.15                

  2017年  10 月

填 表 说 明

一、结题验收报告书应按照本表格要求，逐项认真填写，内容必须实事求是，表达明确严谨，空缺处要填“无”。

二、“项目组成员”应为学生，按照实际参与项目实施的人员填写。

三、“指导老师”最多2人，但校内教师只能1人；

四、“指导教师意见”要对项目成果和学生实施情况进行总结。

五、“专家组意见“要对成果内容和成果水平进行评价。

六、材料规格：用A4纸双面打印（复印），左侧装订。

七、材料报送：申报材料需纸质材料和电子文档一并提交。

	项目名称
	“金刚采水器”的创新研发与市场推广

	一、项目基本信息

	项目类型
	（ ）创新训练项目；（ ）创业训练项目；（√）创业实践项目

	立项时间
	2016.10
	结题时间
	2017.10

	是否“一流”、“创强项目”
	□是（请后附佐证）；☑否

	二、项目组成员信息

	负责人
	姓名
	学号
	班级
	专业
	学院
	项目分工

	
	林雅静
	2016130702325
	环工162
	环境工程技术
	生态环境技术学院
	

	组员
	
	
	
	
	
	

	1
	麦小川
	2016130702329
	环工162
	环境工程技术
	生态环境技术学院
	

	2
	黄伟杰
	2017130701310
	环工171
	环境工程技术
	生态环境技术学院
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	三、指导教师信息

	指导教师姓名
	学历
	职称
	单位
	研究方向

	王巧云
	博士
	副教授/高工
	广东轻工职业技术学院
	环境监测与控制技术

	万军明
	博士
	高级工程师
	广东维中检测技术有限公司
	环境监测与控制技术

	四、项目情况（不少于1000字）

	项目目标任务：

1、根据环境水样采集器市场调研和分析，经过产品设计和核心技术攻关，生产出符合项目预期的“金刚采水器”产品原型机一台。
2、制定“金刚采水器”创新创业实践商业策划书一份。

完成情况：

1、生产出金刚采水器原型机，并联合企业开展市场推广，已销售50台产品。
2、完成“金刚采水器”创新创业实践商业策划书1份。
3、项目参加“挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛获得铜奖。
4、参加第一届广州“职教杯”创新创业大赛获得二等奖。
5、为推广“金刚采水器”，已联合佛山市稚蒙环境科技有限公司成立“青稚环境创新科技有限公司”，已制定公司章程，经理办公会议议事规则，执行董事会议事规则。
实施过程：

项目拆分成6个子任务（产品整体设计、材料选择，防漏技术，配重技术，产品测试，市场推广），每个子任务计划分配好完成时间节点。实践过程中分工协作，责任到人，采取集中讨论和定期汇报制度。各组员技术分工明确，协同合作。每两周汇报工作进展一次，每月开展技术讨论一次，师生共同解决技术问题。
创新特色：
金刚采水器产品具有以下几个方面的创新特色，

1 采用高强度的高分子工程氟塑料制造，具备高透明度、抗老化、耐碰撞的特点，解决了目前同类型产品易破碎、不透明的缺陷；

2 采用精密模具一次注塑成型技术，实现主体功能一体化，具备不漏水、不开胶、耐碰撞等特点，解决了目前同类型产品采用胶水组装，采样器会出现开胶漏水的缺陷；

3 采用航天加工304不锈钢配重技术，解决了目前同类型产品使用铅配重而污染水样的缺陷，不对水体及所采水样产生二次污染； 

4 采用大口径设计，实现了快速进出水的功能，具备不堵塞、出水快的特点，解决了目前同类型产品进出水口偏小、易造成堵塞的缺陷；

5 配备内置温度测量器，使记录温度读数更便捷和准确；

6 设计仪器下端的活动翻盖可自动打开与封闭，可实现地表至水下50米不同采样深度的水样采集，使用便捷；

经济效益：

本产品的材料、外协及其他的合作加工成本约300元/台，初步定价是880元/台，根据销售方式和渠道不同，每台金刚采水器的实际利润介于280元/台~580元/台。除去项目研发投资，生产成本和合作分成成本，产品纯利润可达20%~35%。若以年销售量500台计，可实现年利率8.8万~15.4万。
社会效益：

本项目是校企合作的典型案例，为在校学生开展科学研究，创新实践和创业提供机会，为学生进行科学探索、研发攻关、提高动手能力、思维能力、解决问题能力，尤其是创新创业实践提供平台。学生通过这样的项目训练能很大程度提升个人综合素质。
这种联合高校与企业成立工作室开展研究和项目化训练的创新创业教育方式符合“十九大”精神，符合习近平总书记对职业教育的要求，符合广东省教育厅加快推进“职业教育校企精准对接、精准育人（双精准）”工作部署，旨在培养切实符合社会需要的新时代综合技能型“工匠”人才，值得更大范围的应用和推广。
收获及体会：

1、通过创新创业项目训练，在产品技术调研、技术研发、工艺路线、性能改进，及产品生产、推广销售全产业链得到了学习、训练和提高，个人综合能力获得了提高。这是将创新创业的教育引导、实际项目参与研究、技术产业化方案规划设计等，贯穿职业教育人才培养的全过程，对学生成长非常有益。
2、通过创新创业项目搭建高校和企业长期合作的纽带和桥梁，培养更适合企业或产业发展的人才，实现创新创业工匠型人才培养，培养的人才反过来促进产业的发展和经济社会的进步，使高校和产业发展的联系更紧密，相互促进，协同发展。


	五、项目成果形式及数量

	项目申请书中的预期成果

1、经过产品设计和核心技术攻关，生产出符合项目预期的“金刚采水器”产品原型机一台。

2、提交“金刚采水器”创新创业实践商业策划书一份

	项目结题时取得的成果

1、生产出金刚采水器原型机，并联合企业开展市场推广，已销售50台产品。
2、完成“金刚采水器”创新创业实践商业策划书1份。
3、项目参加“挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛获得铜奖。
4、参加第一届广州“职教杯”创新创业大赛获得二等奖。
5、为推广“金刚采水器”，已联合佛山市稚蒙环境科技有限公司成立“青稚环境创新科技有限公司”，已制定公司章程，经理办公会议议事规则，执行董事会议事规则。


	项目成果明细：（要求附上相应证明材料或复印件，实物可以用照片等形式存档）

1.□文献资料综述（   ）份；  2.□调查报告  （   ）份 ；

3.□研究论文    （  ）篇 ； 4.□软件      （   ）个；

5.□设计        （  ）份；   6.□硬件研制  （  ）件 ；

7.□获得专利    （   ）份；  8.□心得体会  （   ）份 ；

9.☑省级以上创新创业比赛获奖 （ 1 ）个；
其他： 第一届广州“职教杯”创新创业大赛二等奖1个；“金刚采水器”创新创业实践商业策划书1份   ； “青稚环境创新科技有限公司”经理办公会议议事规则和执行董事会议事规则各1份。                            



	六、项目经费使用情况

	序号
	经费科目
	金额（元）
	备注

	1
	材料设备费
	20000
	有机氟塑料，粘合剂，不锈钢等材料购置

	2
	成果推广费
	2500
	印刷费，网络推广费等，资料、报告印刷，产品包装等

	3
	人员费
	1500
	劳务支出

	4
	其他费用
	1000
	调研，第三方数据获取费

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	合计
	25000
	其中校级经费支持2000元

	七、项目实施过程中存在的问题和建议

	青稚环境创新科技有限公司注册地点尚待学校最终确定。


	八、诚信承诺

	主持人签名：

项目组其他成员签名：

年　月　日


	九、项目评定

	指导教师意见
	项目任务完成，同意结题。
指导教师签名：

                      年　 月　 日



	所在部门/二级学院意见
	负责人签名：

盖章：

年   月   日

	专家意见
	专家签名：

年   月   日

	创业学院意见
	□通过并推荐省级     □通过     □延期     □不通过   

负责人签名：

盖章：

年   月   日


