
广东轻工职业技术学院大学生创新创业

训练计划项目结题验收报告书

项目名称：   倾城直播间——倾城出动，直播营销     
项目负责人：  陈莹、梁子鸣                       
项目组成员：   沈楚颖 许丽纯 邱丽芬             

指导老师：     彭焕文、林海忠                    

填表日期：      2018-10-13                

  2018 年 10月

填 表 说 明

一、结题验收报告书应按照本表格要求，逐项认真填写，内容必须实事求是，表达明确严谨，空缺处要填“无”。

二、“项目组成员”应为学生，按照实际参与项目实施的人员填写。

三、“指导老师”最多2人，但校内教师只能1人；

四、“指导教师意见”要对项目成果和学生实施情况进行总结。

五、“专家组意见“要对成果内容和成果水平进行评价。

六、材料规格：用A4纸双面打印（复印），左侧装订。

七、材料报送：申报材料需纸质材料和电子文档一并提交。

	项目名称
	倾城直播间——倾城出动，直播营销

	一、项目基本信息

	项目类型
	（ ☑）创业实践项目

	立项时间
	2017年10月
	结题时间
	2018年10月

	是否“一流”、“创强项目”
	□是（请后附佐证）；☑否

	二、项目组成员信息

	负责人
	姓名
	学号
	班级
	专业
	学院
	项目分工

	
	陈莹
	201404010324
	141
	电子商务
	财贸学院
	法人代表，总负责

	组员
	
	
	
	
	
	

	1
	梁子鸣
	2016040103319
	161
	电子商务
	财贸学院
	外联、业务拓展

	2
	许丽纯
	2016040103336
	161
	电子商务
	财贸学院
	主播主管、主播

	3
	沈楚颖
	2016040103330
	161
	电子商务
	财贸学院
	HR、财务、后勤

	4
	邱丽芬
	2016040103326
	161
	电子商务
	财贸学院
	主播主管、主播

	三、指导教师信息

	指导教师姓名
	学历
	职称
	单位
	研究方向

	彭焕文
	大本
	副教授
	广东轻院
	新媒体运营、网络营销

	林海忠
	大专
	法人代表
	广州虎嗅公司
	电商运营

	四、项目情况（不少于1000字）

	（一）项目目标任务
1、 成立公司：达到自主创业目标。磨合期为一个学期，达到预期目的后成立实体公司，对外企业提供直播服务，承接直播业务，由技术人员指导校内学生运营。

2、 业务拓展：公司业务预期发展，良性运营。预期利润率为营业额的10%。每年拓展业务递增10%。

3、 就业岗位：吸收就业人员。规划三年发展，达到核心团队20人，日常直播团队50人。

4、 扶持创业：扶持校内学生创业。孵化直播创业团队，合伙股份制创业。

5、 实习岗位：提供校内学生实习岗位。

6、科研载体：提供教师科研项目载体。新媒体运营、自媒体营销等科研项目、创新课程的实施和研究载体。
7、以赛促学：参加全国重点赛事。全国大学生电子商务挑战赛，互联网十，挑战杯等赛事。

8、国培基地：建设成国培项目“中职骨干教师新媒体运营企业顶岗培训班”的顶岗培训基地。

（二）完成情况：完成目标任务。

1、 成立“广州天奥信息科技有限公司”。法人代表：陈莹（电商142班学生，2017年毕业）。

2、 作为校企合作项目，入驻“商贸产业学院”。对外承接各种直播业务，长期派出技术人员指导在校学生直播业务。

3、 公司业务量足够支持发展。与多家公司稳定合作，承包其直播推广和销售业务。并拓展企业数量，按预期比例增长
4、 在商贸产业学院内，提供直播实习岗位4人*4班*4间室，64个。其他管理实习岗位10个。

5、 彭焕文、刘乔辉、谭汝聪等老师的科研项目，创新课程“新媒体运营”，以直播为研究对象，用本项目作为研究载体。为小班教学提供场地、教学内容、实践场地。

6、 本项目成员组建团队，参加第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛，获国家级二三等奖各1项，省级一、二、三等奖各1项，获最佳创业奖3项。指导教师获“优秀指导教师”称号。参加互联网十赛事，获校级一等奖。

7、 国培项目“中职骨干教师新媒体运营企业顶岗培训班”，每年至少开班2期，直播部分培训内容，由本项目承担培训和实践。

（三）实施过程：分阶段6阶段

1、第一阶段,组建第一轮团队，寻找合作企业，与广州虎嗅电子商务公司合作，引进技术支持，产品支持。不久之后就开启免费服务模式，为虎嗅公司的家居服产品，拍摄制作阿里系店的产品介绍小视频，用于淘宝店、阿里巴巴店。团队人数5人。

2、第二阶段,开始平台直播，在阿里巴巴平台的微供平台采源宝直播，淘宝直播等平台直播。学习阶段，免费为企业服务。4月份，除为广州虎嗅公司服务外，开始对外承接阿里系列的平台直播业务。

3、第三阶段,拓展业务，开始承接其他的平台直播：蘑菇街、京东商城等。开始收费服务。收费计算方式：按直播现场成交额提点，比例是3-5%，作为主播的补助。团队人员增加至12人。服务对象：校友企业。正式打通为校友服务“直通车”。

4、第四阶段，团队增加到20人，业务发展，切入虎牙、一直播等其他专业直播平台，阿里系2个，京东、蘑菇街、虎牙、一直播、行业APP直播平台2个，共8个平台，每天有直播业务。也承接短视频制作业务。

5、2018年6月，注册成立公司。“广州天奥信息科技有限公司”。法人代表：陈莹（电商142班学生，2017年毕业）。为对外拓展业务提供条件。收费计算方式：按直播日销售成交额提点，比例是5%，按直播现场吸收分销商人数计费。公司全面正规化建设运营。

6、2018年9月，入驻“商贸产业学院”。除继续全面开展已有的业务外，还拓展跨境推广平台的短视频，如亚马逊平台。提供超过64个实习岗位，除满足电商专业学生实训实习外，因业务需要，还吸收其他专业的在校学生兼职，如设计学院学生、外语学院学生。

7、2019年3月后，计划孵化创业团队，扩展业务范围。

新业务

团队人数

平台

短视频拍摄制作

5

阿里系列

平台直播销售、分销商

10

阿里系列

平台直播销售

10

蘑菇街、京东

行业直播APP平台销售

20

虎牙、一直播等

直播平台推广、销售

20

8个平台

入驻“广轻商贸产业学院”

跨境短视频制作

超过64

全面开展

亚马逊

（四）创新特色：7方面

1、 实用性与创新性：运用最新技能，新媒体创业。直播是近年来最火最新的网络推广网络营销方法。本项目能针对企业缺乏专业直播人才，没有直播技能的问题，用专业解决企业难题，具实用价值，对目标企业有吸引力。
2、 资源整合：打通校友服务“直通车”，项目运营校友、技术、企业、社会资源，结合校内资源，实现最合理资源整合，运营成本低，有较显著的竞争优势和市场优势。
3、 “翻转课堂”：充分发挥校内学生的学习、实践积极性，寓教于乐，学生自觉、自律学习工作，“我的直播，我的课堂”。

4、 小班教学：一个直播团队，由4人组成，指导老师因材施教，具体辅导。创新教学场所、教学方法。既可用固定场地，固定设备，又可以移动式，室内外，多种场景，灵活多样化。

5、 培养创新思维：每场直播业务，要求创新性能高，学生自学设计场景、表达模式，自然的就培育了创新创业思维。

6、 凸显创业性：服务类业务，创业环境完整、可运行性强。

7、 角色转换：项目实行公司制管理，学生以公司员工身份，以上班形式参与，自学接受公司的管理模式。

1、 （五）经济效益：4方面的经济效益。

2、 学校节省师资费用、教育设施投入费用。多种设施由公司购置。如是直播专用设施。直播室装修等。

3、 解决部分困难学生勤工俭学岗位，支持困难学生用专业知识兼职创收。

4、 承担国培项目的培训任务，有额外创收效果。

5、 公司取得预期经济收益。按预期目标比例递增。
以广州虎嗅公司项目为例一年收益                     单位：元
项目季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
总计
虎嗅项目预收入
70 000

60 000

60 000

70 000

260 000

日常开销10%

7 000

6 000

6 000

7 000

26 000

人工费及奖励30%
21 000

18 000

18 000

21 000

78 000

业务拓展30%
21 000

18 000

18 000

21 000

78 000

团队打造20%

14 000

12 000

12 000

14 000

52 000

如实执行财务规划：

（1）工资和补贴（30%）：用于对团队成员奖励，建立补贴机制，根据各个成员的表现进行业绩评比，不同工作范畴不同的评比标准，对优秀的成员进行补贴奖励，激发他们的上进心。

（2）业务拓展和开发（30%）：要积极去了解和学习新的东西，团队成员外出培训。开发新的项目，以及平时进行一些活动所需一些资金，不同时期要有不同的策划方案，要积极开发新的业务。

（3）团队打造与宣传（20%）：对直播人员的打造团队的宣传等等方面都需要一定的资金。

（4）备用资金（10%）：预备部分资金用于出现困难或者事故时候，有资金可以运作。

（5）日常开销（10%）：对直播室的日常维护，化妆品的补充，直播道具的购置，矿泉水的购买等等日常的花销。

（6）每一季度进行一次整理分配。
（六）社会效益：7方面贡献

1、 学校方面：引企入校，得到项目、学生校内实习岗位，以真实项目教学。得到企业导师。

2、 学生方面：得到专业实践、兼职、创业的机会，学习最新知识技能，能实现学校与就业无缝对接。收获部分经济利益。

3、 创造就业岗位：吸收毕业生就业。

4、 教师方面：得到实践机会，改革教学方法，更新自身知识体系，找到科研载体。

5、 企业方面：社会分工专业化，解决专业人才、专业技能缺乏的难题，直播推广业务外包，降低网络推广、用人成本和管理成本。
6、 行业方面：为电商行业输送专业的直播人才。
7、 职业教育的贡献：探索职业教育方法新模式。
（七）收获及体会：成员获7方面收益

1、自身素质：成员培训了“自律自强自信”。从个人修养，到外形表现，都充分体现了质的变化。仪表仪态、审美观、价值观、人生观等各方面有很大幅度的提升。

2、 直播专业知识：直播是一门很专业的完整的课程。训练了语言表达能力，提高了产品认知能力，提高的反应能力、训练了镇定自若的心理，提高了解决问题的能力。
3、 责任心：创业体会，培养了责任心，有独立处理业务，完整完成任务的能力，对工作认真负责任的心态和能力。

4、 经济收益：在校期间就可以自给自足，减轻家庭负担。

5、 培养服务心态：培养了为他人服务的心态，提高人生观，价值观水平。

6、 增强自豪感：培养同学们对本专业、对学校的感情，培养感恩心态。对行业、工作的热爱，增强电商从业自信自豪感。

7、提高了团队管理、协作能力：全方面讲究团队合作，工作流程化管理，严格把关，注重服务质量，培养同学们的团队协作能力。


	五、项目成果形式及数量

	项目申请书中的预期成果

达到预期成果目标：

1、 成立公司，达到自主创业目标。

2、 公司业务预期发展，良性运营。

3、 创造就业岗位，吸收毕业生就业。

4、 扶持孵化校内学生创业。

5、 提供学生校内实习岗位。

6、 提供教师科研项目载体。

7、 促进教学方法和内容改革。


	项目结题时取得的成果

1、 成立1家公司，达到创业目标。

2、 学生参加全国性比赛获好成绩。教育部重点赛事：连续三年参加全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛：国家级二三等奖各1项；省级一等奖2项；省级二等奖1项，省级三等奖2项。挑战杯省级二等奖1奖。最佳创业奖3项。

3、 “商贸产业学院”引进项目，提供稳定的学生就业及实习岗位。

4、 公司业绩成果稳定。包括内贸、外贸业务。

5、 “小班教学”“翻转课堂”教学方法改革。

6、 国培项目“中职骨干教师新媒体运营企业顶岗培训班”立项。

7、 彭焕文老师的“创新课程”项目，吴梅老师的“电子商务创业专题”项目，方贵仁老师的“新媒体文案创作”项目，使用了本项目项目进行研究。

	项目成果明细：（要求附上相应证明材料或复印件，实物可以用照片等形式存档）

1.□文献资料综述（   ）份；  2.□调查报告  （   ）份 ；

3.□研究论文    （  ）篇 ； 4.□软件      （   ）个；

5.□设计        （  ）份；   6.□硬件研制  （  ）件 ；

7.□获得专利    （   ）份；  8.□心得体会  （   ）份 ；

9.☑省级以上创新创业比赛获奖 （ 10 ）个；
其他：                                        



	六、项目经费使用情况

	序号
	经费科目
	金额（元）
	备注

	1
	无配套经费
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	合计
	
	

	七、项目实施过程中存在的问题和建议

	1、 人员流动问题：主要包括创业成员的离职与团队成员的新增问题。在校学生团队的特点，当学生毕业离校时，大部分老直播团队成员难免离职，造成人员流失，而每年直播团队成员招新，一批新成员的加入造成了人员的流动、交替。一方面导致的是直播团队本身人员质量的不稳定性，影响直播团队的实力发挥。另一方面，培训新成员成本高。

2、 时间制约：学校有周末休息、放假，学生有课时等制约。公司运行受影响，比较难协调。

解决方法：提前做规划，校内多方协调，解决时间问题。

采用以老带新法，提前招聘人员，提前培训磨合。



	八、诚信承诺

	承诺以上申报内容，全部属实，并无虚假。

主持人签名：

项目组其他成员签名：

年　月　日

	九、项目评定

	指导教师意见
	指导教师签名：

                      年　 月　 日



	所在部门/二级学院意见
	负责人签名：

盖章：

年   月   日

	专家意见
	专家签名：

年   月   日

	创业学院意见
	□通过并推荐省级     □通过     □延期     □不通过   

负责人签名：

盖章：

年   月   日


